**Приложение 2**

**к Приказу № от 20.08.2021 г.**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по созданию и функционированию Центра образования**

**естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Сроки выполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **Информационно-аналитический этап (2021 г.)** | | |
| Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта «Точка роста»:  - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие  - разработка локальных актов о создании Центра «Точка роста»  - разработка локальных актов Положения о деятельности Центра «Точка роста»  - разработка Плана мероприятий («Дорожной карты»)по созданию и функционированию Центра «Точка роста» | Январь 2021 | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др. | постоянно | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Выявление потребностей участников образовательных отношений | Февраль-март 2021 | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста» | Февраль-март 2021 | Левина Л.Н., заместитель директора по УР  Соколов Е.А., заместитель директора по АХЧ |
| Создание Интернет страницы на сайте гимназии | Февраль 2021 | Ураев А.В., учитель информатики |
| Внесение изменений в Программу развития гимназии, в основную образовательную программу основного общего и среднего общего образования | Май-август 2021 | Левина Л.Н., заместитель директора по УР  Баранова И.Н., заместитель директора по УР  Балашкина Т.М., заместитель директора по УР  Миронова Е.В, заместитель директора по ВР |
| Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования) | Июль-август 2021 | Балашкина Н.В., директор  Соколов Е.А., заместитель директора по АХЧ |
| **Организационно-исполнительский этап (2021-2024 гг.)** | | |
| Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ «Зубово-Полянская гимназия» | постоянно | Левина Л.Н., заместитель директора по УР  Ураев А.В., учитель информатики |
| Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования | Один раз в 3 года | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др. | постоянно | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности | постоянно | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях | постоянно | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высоко оснащённых ученико-местах | постоянно | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Организация сопровождения и наставничества обучающихся | постоянно | Миронова Е.В, заместитель директора по ВР |
| Проведение мониторинга реализации Центра «Точка роста» | ежеквартально | Балашкина Н.В., директор |
| **Аналитико-обобщающий этап (2025 г.)** | | |
| Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной направленности разного уровня | Май 2025 г. | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности | Февраль  2025 г. | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах, НПК, проектах) по ключевым вопросам Центра | В течение 2025 г. | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Публикация результатов и итогового заключения о реализации проекта:  - открытый информационно-аналитический доклад  - информация на сайте гимназии | Август 2025 г | Балашкина Н.В., директор  Левина Л.Н., заместитель директора по УР  Баранова И.Н., заместитель директора по УР  Балашкина Т.М., заместитель директора по УР  Миронова Е.В, заместитель директора по ВР |
| Определение новых направлений развития по реализации проекта «Центр «Точка роста» | Август 2025 г | Балашкина Н.В., директор  Левина Л.Н., заместитель директора по УР  Баранова И.Н., заместитель директора по УР  Балашкина Т.М., заместитель директора по УР  Миронова Е.В, заместитель директора по ВР |