**Приложение 2**

**к Приказу № от 20.08.2021 г.**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по созданию и функционированию Центра образования**

**естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Сроки выполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **Информационно-аналитический этап (2021 г.)** |
| Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта «Точка роста»:- разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие - разработка локальных актов о создании Центра «Точка роста» - разработка локальных актов Положения о деятельности Центра «Точка роста»- разработка Плана мероприятий («Дорожной карты»)по созданию и функционированию Центра «Точка роста» | Январь 2021 | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др. | постоянно | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Выявление потребностей участников образовательных отношений | Февраль-март 2021 | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста» | Февраль-март 2021 | Левина Л.Н., заместитель директора по УРСоколов Е.А., заместитель директора по АХЧ |
| Создание Интернет страницы на сайте гимназии | Февраль 2021 | Ураев А.В., учитель информатики |
| Внесение изменений в Программу развития гимназии, в основную образовательную программу основного общего и среднего общего образования | Май-август 2021 | Левина Л.Н., заместитель директора по УРБаранова И.Н., заместитель директора по УРБалашкина Т.М., заместитель директора по УРМиронова Е.В, заместитель директора по ВР |
| Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования) | Июль-август 2021 | Балашкина Н.В., директор Соколов Е.А., заместитель директора по АХЧ |
| **Организационно-исполнительский этап (2021-2024 гг.)** |
| Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ «Зубово-Полянская гимназия»  | постоянно | Левина Л.Н., заместитель директора по УРУраев А.В., учитель информатики |
| Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования | Один раз в 3 года | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др. | постоянно | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности | постоянно | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях | постоянно | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высоко оснащённых ученико-местах | постоянно | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Организация сопровождения и наставничества обучающихся | постоянно | Миронова Е.В, заместитель директора по ВР |
| Проведение мониторинга реализации Центра «Точка роста» | ежеквартально | Балашкина Н.В., директор  |
| **Аналитико-обобщающий этап (2025 г.)** |
| Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной направленности разного уровня | Май 2025 г. | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности | Февраль 2025 г. | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах, НПК, проектах) по ключевым вопросам Центра | В течение 2025 г. | Левина Л.Н., заместитель директора по УР |
| Публикация результатов и итогового заключения о реализации проекта:- открытый информационно-аналитический доклад- информация на сайте гимназии | Август 2025 г | Балашкина Н.В., директор Левина Л.Н., заместитель директора по УРБаранова И.Н., заместитель директора по УРБалашкина Т.М., заместитель директора по УРМиронова Е.В, заместитель директора по ВР |
| Определение новых направлений развития по реализации проекта «Центр «Точка роста» | Август 2025 г | Балашкина Н.В., директор Левина Л.Н., заместитель директора по УРБаранова И.Н., заместитель директора по УРБалашкина Т.М., заместитель директора по УРМиронова Е.В, заместитель директора по ВР |